СВЕДЕНИЯ

о выполнении плана - графика реализации областной государственной программы на 2021 год

«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами»

| № п/п | Наименование основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирования | Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение показателя |  | Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план на 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освоения | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов Смоленской области | С.Н. Горланова, Т.Н. Плешкова | областной бюджет | 2 698 904,5 | 2 698 904,5 | 100,0 | x | x |  |
| 1.1 | Сокращение дифференциации муниципальных районов (городских округов) Смоленской области по уровню бюджетной обеспеченности (в разы) | x | x | x | x | x | не менее чем в 3 | 6,1 |  |
| 2. | Наделение органов местного самоуправления муниципальных районов Смоленской области полномочиями органов государственной власти Смоленской области по расчету и представлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений за счет средств областного бюджета | С.Н. Горланова, Т.Н. Плешкова | областной бюджет | 58 550,0 | 58 550,0 | 100,0 | x | x |  |
| 2.1 | Доля просроченной кредиторской задолженности городских и сельских поселений Смоленской области в расходах бюджетов городских и сельских поселений Смоленской области (%) | x | x | x | x | x | 0 | 0 |  |
| 3. | Осуществление мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Смоленской области | С.Н. Горланова, Т.Н. Плешкова | областной бюджет | 687 872,8 | 687 872,8 | 100,0 | x | x |  |
| 3.1 | Доля дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Смоленской области от общего объема межбюджетных трансфертов местным бюджетам (без субвенций) в соответствии с требованиями статьи 1391 Бюджетного кодекса Российской Федерации (%) | x | x | x | x | x | не более 15% | 6,7% | Показатель 3.1 оценивается согласно статьи 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и не может превышать 15% от общего объема межбюджетных трансфертов (без учета субвенций), утвержденных законом Смоленской области от 18.12.2020 № 165-з «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – областной закон). В соответствии с областным законом дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов Смоленской области равна 687 872,8 тыс. рублей, что составляет 6,7 % от общего от общего объема межбюджетных трансфертов (без учета субвенций). |
| 4. | Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области, связанных с осуществлением финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений, финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, предоставлением субсидий бюджетным и автономным муниципальным учреждениям в части оплаты коммунальных услуг (затрат на коммунальные услуги), на оплату коммунальных услуг | С.Н. Горланова, Т.Н. Плешкова | областной бюджет | 44 250,0 | 44 250,0 | 100,0 | x | x |  |
| 4.1. | Доля просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований Смоленской области в расходах бюджетов муниципальных образований Смоленской области (%) | x | x | x | x | x | 0 | 0 |  |
| 5 | Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области, связанных с осуществлением финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, предоставлением субсидий бюджетным и автономным муниципальным учреждениям в части оплаты налогов | С.Н. Горланова, Т.Н. Плешкова | областной бюджет | 41 100,0 | 41 100,0 | 100,0 | x | x |  |
| 5.1. | Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области, связанных с осуществлением финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, предоставлением субсидий бюджетным и автономным муниципальным учреждениям в части оплаты налогов | x | x | x | x | x | 0 | 0 |  |