СВЕДЕНИЯ

о выполнении плана - графика реализации областной

государственной программы

«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами»

на 2023 год

| № п/п | Наименование структурного элемента/значения результата | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирования | Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение результата/ показателя реализации |  | Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план на 9 месяцев | фактически освоено за 9 месяцев | процент освоения | план на 9 месяцев | фактически освоено за 9 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов Смоленской области | С.Н. Горланова, Т.Н. Плешкова | областной бюджет | 2 319 000,0 | 2 342 003,0 | 101,0% | x | x |  |
| 1.1 | Сокращение дифференциации муниципальных районов (городских округов) Смоленской области по уровню бюджетной обеспеченности (раз) | x | x | x | x | x | не менее чем в 3 | 5,9 |  |
| 2. | Наделение органов местного самоуправления муниципальных районов Смоленской области полномочиями органов государственной власти Смоленской области по расчету и представлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Смоленской области за счет средств областного бюджета | С.Н. Горланова, Т.Н. Плешкова | областной бюджет | 56 629,5 | 56 631,6 | 100,0% | x | x |  |
| 2.1 | Доля просроченной кредиторской задолженности городских и сельских поселений Смоленской области в расходах бюджетов городских и сельских поселений Смоленской области (%) | x | x | x | x | x | 0 | 0 |  |
| 3. | Осуществление мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Смоленской области | С.Н. Горланова, Т.Н. Плешкова | областной бюджет | 740 164,5 | 855 337,6 | 115,6% | x | x |  |
| 3.1 | Доля дотаций бюджетам муниципальных образований Смоленской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Смоленской области от общего объема межбюджетных трансфертов местным бюджетам (без субвенций) (%) | x | x | x | x | x | не более 15 | 9,18 |  |