Приложение № 8

к Порядку

принятия решения

о разработке областных

государственных программ,

их формирования и реализации

СВЕДЕНИЯ

о выполнении плана-графика реализации областной

государственной программы за 9 месяцев 2019 года

«Управление государственными финансами Смоленской области»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей) | Значение показателя | Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей) |
| план на9 месяцев  | фактически освоено за 9 месяцев | процентосвоения | плановое на 9 месяцев | фактическое за 9месяцев |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Управление государственным долгом Смоленской области» |
| 1. | Расходы на обслуживание государственного долга  | Майоров Дмитрий Владимирович | средства областного бюджетадорожный фонд | 661 204,5 | 540 378,2 | 81,7 | x | x | Сложилась экономия по расходам на обслуживание государственного долга в связи с использованием механизма возобновляемых кредитных линий |
| 1.1. | Отношение объема государственного долга Смоленской области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (%) | Майоров Дмитрий Владимирович | х | х | х | х | <91 | 78,5 | - |
| 1.2. | Доля расходов на обслуживание государственного долга Смоленской области в общем объеме расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (%) | Майоров Дмитрий Владимирович | х | х | х | х | <15 | 1,2 | - |