|  |  |
| --- | --- |
| **Оценка эффективности реализации** | |
| **областной государственной программы  «Управление государственными финансами Смоленской области»**  **за 2024 год**  Таблица 1  **Расчет оценки эффективности реализации**  **областной государственной программы** | |
| 1. **Эффективность реализации проектной части областной государственной программы\*** | |
| [***Региональный (ведомственный) проект \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***](consultantplus://offline/ref=1F324A6B9D4CF96861689788D75900733612617BA11C8284B85E98F63CC33A99B337F7D98CE7B2B84014BCFADFO)  *(наименование)* | |
| 1.1. Степень реализации проекта СРп = Рв / Р | *Здесь и далее в графе приводится последовательность расчета* |
| 1.2. Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат  ССузп = Зфп / Зпп | Х |
| 1.3. Эффективность использования средств  Эисп = СРп / ССузп | Х |
| 1.4. Степень достижения планового значения показателя проекта  СДП= ЗПф / ЗПп  (или СДП = ЗПп / ЗПф) | Х |
| 1.5. Степень достижения показателей проекта  СДпп = Σ СДПi / N | Х |
| 1.6. Эффективность реализации проекта  ЭРп = СДпп × Эисп | Х |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части областной государственной программы  ki = Фпi / Фпч | Х |
| *И т.д. по всем региональным (ведомственным) проектам* | Х |
| **Эффективность реализации проектной части областной государственной программы**  **ЭРпч= Σ (ЭРпi × ki)** | **Х** |
| 1. **Эффективность реализации процессной части областной государственной программы** | |
| ***Комплекс процессных мероприятий***  ***«Управление государственным долгом Смоленской области»*** | |
| 2.1. Степень реализации комплекса  процессных мероприятий  СРкм = Мв / М | 3/3=1 |
| 2.2.Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат  ССузкм = Зфкм / Зпкм | 75 674,47/402 878,30=0,19 |
| 2.3.Эффективность использования средств  Эискм = СРкм / ССузкм | 1/0,19=5,26 |
| 2.4. Степень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятий  СДПкм= ЗПкмф / ЗПкмп  (или СДПкм = ЗПкмп / ЗПкмф) | 46/33,1=1  15/0,1=1 |
| 2.5. Степень достижения показателей комплекса процессных мероприятий  СДкм= Σ СДПкмi / Z | (1+1)/2=1 |
| 2.6. Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий  ЭРкм = СДкм × Эискм | 1х5,26=5,26 |
| 2.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части областной государственной программы  kj = Фj / Фпрцч | 75 674,47/75 674,47=1 |
| *И т.д. по всем комплексам процессных мероприятий, за исключением комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности исполнительных органов»* | Х |
| **Эффективность реализации процессной части областной государственной программы**  **ЭРпрцч = Σ (ЭРкмj× kj)** | **5,26х1=5,26** |
| **3. Оценка степени достижения показателей областной государственной программы** | |
| 3.1. Степень достижения планового значения показателя областной государственной программы  СДгп = ЗПгпф / ЗПгпп  (или СДгп = ЗПгпп / ЗПгпф) | 46/33,1=1  15/0,1=1 |
| 3.2. Степень достижения показателей областной государственной программы  СДПгп= Σ СДгпi / M | (1+1)/2=1 |
| 3.3. Коэффициент значимости проектной части для достижения целей областной государственной программы  kпч = Фпч / Ф | Х |
| 3.4. Коэффициент значимости процессной части для достижения целей областной государственной программы  kпрцч = Фпрцч / Ф | 75 674,47/75 674,47=1 |
| **Эффективность реализации областной государственной программы**  **ЭРгп= 0,5 × СДПгп+ 0,5 (ЭРпч× kпч + ЭРпрцч× kпрцч)** | **0,5х1+0,5х(5,26х1)=3,13** |

*\* - понятия и сокращения указаны в соответствии с распоряжением Администрации Смоленской области от 22.05.2023 № 841-р/адм (в редакции распоряжений Правительства Смоленской области от 12.02.2024 № 212-рп, от* 06.02.2025 № 96-рп*)*