|  |
| --- |
| **Оценка эффективности реализации**  |
| **областной государственной программы «Управление государственными финансами Смоленской области»****за 2024 год**Таблица 1**Расчет оценки эффективности реализации****областной государственной программы** |
| 1. **Эффективность реализации проектной части областной государственной программы\***
 |
| ***Региональный (ведомственный) проект \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****(наименование)*  |
| 1.1. Степень реализации проектаСРп = Рв / Р | *Здесь и далее в графе приводится последовательность расчета* |
| 1.2. Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат ССузп = Зфп / Зпп | Х |
| 1.3. Эффективность использования средств Эисп = СРп / ССузп | Х |
| 1.4. Степень достижения планового значения показателя проектаСДП= ЗПф / ЗПп(или СДП = ЗПп / ЗПф) | Х |
| 1.5. Степень достижения показателей проектаСДпп = Σ СДПi / N | Х |
| 1.6. Эффективность реализации проекта ЭРп = СДпп × Эисп | Х |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части областной государственной программыki = Фпi / Фпч | Х |
| *И т.д. по всем региональным (ведомственным) проектам* | Х |
|  **Эффективность реализации проектной части областной государственной программы** **ЭРпч= Σ (ЭРпi × ki)** | **Х** |
| 1. **Эффективность реализации процессной части областной государственной программы**
 |
| ***Комплекс процессных мероприятий*** ***«Управление государственным долгом Смоленской области»*** |
| 2.1. Степень реализации комплекса процессных мероприятийСРкм = Мв / М | 3/3=1 |
| 2.2.Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затратССузкм = Зфкм / Зпкм | 75 674,47/402 878,30=0,19 |
| 2.3.Эффективность использования средств Эискм = СРкм / ССузкм  | 1/0,19=5,26 |
| 2.4. Степень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятийСДПкм= ЗПкмф / ЗПкмп(или СДПкм = ЗПкмп / ЗПкмф) | 46/33,1=115/0,1=1 |
| 2.5. Степень достижения показателей комплекса процессных мероприятийСДкм= Σ СДПкмi / Z  | (1+1)/2=1 |
| 2.6. Эффективность реализации комплекса процессных мероприятийЭРкм = СДкм × Эискм | 1х5,26=5,26 |
| 2.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части областной государственной программыkj = Фj / Фпрцч | 75 674,47/75 674,47=1 |
| *И т.д. по всем комплексам процессных мероприятий, за исключением комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности исполнительных органов»*  | Х |
|  **Эффективность реализации процессной части областной государственной программы****ЭРпрцч = Σ (ЭРкмj× kj)** | **5,26х1=5,26** |
| **3. Оценка степени достижения показателей областной государственной программы** |
| 3.1. Степень достижения планового значения показателя областной государственной программыСДгп = ЗПгпф / ЗПгпп(или СДгп = ЗПгпп / ЗПгпф) | 46/33,1=115/0,1=1 |
| 3.2. Степень достижения показателей областной государственной программыСДПгп= Σ СДгпi / M | (1+1)/2=1 |
| 3.3. Коэффициент значимости проектной части для достижения целей областной государственной программы kпч = Фпч / Ф | Х |
| 3.4. Коэффициент значимости процессной части для достижения целей областной государственной программыkпрцч = Фпрцч / Ф | 75 674,47/75 674,47=1 |
| **Эффективность реализации областной государственной программы****ЭРгп= 0,5 × СДПгп+ 0,5 (ЭРпч× kпч + ЭРпрцч× kпрцч)** | **0,5х1+0,5х(5,26х1)=3,13** |

*\* - понятия и сокращения указаны в соответствии с распоряжением Администрации Смоленской области от 22.05.2023 № 841-р/адм (в редакции распоряжений Правительства Смоленской области от 12.02.2024 № 212-рп, от* 06.02.2025 № 96-рп*)*